## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Tout absence doit être reprise à la maison (travail équivalent)
* Le projet a une durée totale d'environ 90h (incluant 5h à la mi-session)
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | minuterie fonctionnelle avec une couleure qui change au moment nécessaire | 2
2 | minuteries qui s'enchainent (plusieures volées) evc temps pour aller chercher lels flèches | 6
3 | Inter échanger les groupes de tir qui commencent (AB, CD) | 3
4 | intégrer les bouttons "tir fini, danger, pause" etc. | 5
5 | Chercher et éliminer les bugs | 25
6
TOTAL |  | 41
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | permettre à l'utilisateur de paramêtrer l'application | 10
2 | créer des profils par défaut | 5
3 | Créer une minuterie de temps de pause | 5
4 | permettreà l'utilisateru de se créer des racourcis de paramètres personnalisés | 5
5 | créer un mode confromtation | 7
6 | permettre à l'utilisateur d'importer son propre sond de sifflet | 4
7 | chercher et éliminer les bugs | 13
8
TOTAL |  | 49
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-01-30 | apprendre à créer un timer | 3
2017-01-31 | apprendre à créer un timer | 2
2017-02-06 | apprendre à créer un timer | 3
2017-02-07 | implémenter le compte à rebours dans l'application | 2
TOTAL |  | 10
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h + 5h (relache) = 26h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4